## KH2020 (hidden)
BIỂU 1
BÁO CÁO TỔNG KẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020
(Các nguồn vốn trong chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2020 tại Quyết định số 3895/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
Triệu đồng
STT | Danh mục | Dự án thuộc nhóm (A,B,C) | Chủ đầu tư | Địa điểm | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT |  | Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư |  |  |  | Quyết định phê duyệt dự án |  |  |  | Quyết định phê duyệt TKKT-TDT |  |  | Quyết định phê duyệt KQLCNT |  |  | Lũy kế giải ngân từ đầu dự án đến hết năm 2015 | Kế hoạch 2016-2019 |  | KH 2020 đầu kỳ (theo Quyết định số 3855/QĐ-UBND ngày 23/12/2019) | KHĐC 2020 (theo Quyết định số 3895/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 và 283/QĐ-UBND ngày 28/01/2021) | Thực hiện năm 2020 từ 01/01/2020 đến ngày 31/01/2021 |  |  | Thời gian KC-HT thực tế |  | Tiến độ thực hiện
[6 empty] | Ngày khởi công | Ngày hoàn thành | Số quyết định | Ngày, tháng, năm | Tổng mức đầu tư | Tổng mức đầu tư điều chỉnh mới nhất (nếu có) | Số quyết định | Ngày, tháng, năm | Tổng mức đầu tư | Tổng mức đầu tư điều chỉnh mới nhất (nếu có) | Số quyết định | Ngày, tháng, năm | Tổng dự toán (tổng các dự toán hạng mục của dự án) | Số quyết định | Ngày, tháng, năm | Giá trúng thầu (tổng giá trị các gói thầu) |  | KHTH (theo Quyết định: 3894/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 và 283/QĐ-UBND ngày 28/01/2021) | Giải ngân 2016-2019 |  |  | Khối lượng thực hiện | Khối lượng nghiệm thu | Giải ngân | Khởi công | Hoàn thành
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11' | 10 | 11 | 12 | 12' | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
TỔNG CỘNG
A | VỐN TỈNH BỐ TRÍ
I | Vốn ngân sách tỉnh tập trung
1 | Chuẩn bị đầu tư
a | Hạ tầng kinh tế
dự án….
b | Hạ tầng văn hóa - xã hội
dự án…
c | Quản lý Nhà nước - QPAN
2 | Thực hiện dự án
a | Hạ tầng kinh tế
Thanh toán khối lượng
dự án…
Chuyển tiếp
dự án…
khởi công mới
dự án…
b | Hạ tầng văn hóa - xã hội
….
c | Quản lý Nhà nước - QPAN
….
II | Vốn xổ số kiến thiết
….
III | Vốn tỉnh hỗ trợ cấp huyện
….
B | VỐN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
Vốn phân cấp theo tiêu chí
…
Vốn bổ sung mục tiêu ngân sách cấp huyện
…
Vốn tỉnh bổ sung có mục tiêu cho cấp huyện từ nguồn vốn kết dư năm 2019
…
C | BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
…

## KH16-20 (hidden)
BIỂU 2
BÁO CÁO TỔNG KẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 2016 - 2020
(Kèm theo Công văn số /SKHĐT-TH ngày tháng 02 năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)
ĐVT: Triệu đồng
STT | Danh mục | Nhóm dự án | Chủ đầu tư | Địa điểm | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT |  | Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư |  |  |  | Quyết định phê duyệt dự án |  |  |  | Quyết định phê duyệt TKKT-TDT |  |  | Quyết định phê duyệt KQLCNT |  |  | Lũy kế giải ngân từ đầu dự án đến hết năm 2015 | Kế hoạch trung hạn 2016-2020 | [7 empty] | Thời gian KC-HT thực tế |  | Khó khăn, vướng mắc | Tiến độ thực hiện
[6 empty] | Ngày khởi công | Ngày hoàn thành | Số quyết định | Ngày, tháng, năm | Tổng mức đầu tư được duyệt lần đầu | Tổng mức đầu tư điều chỉnh mới nhất (nếu có) | Số quyết định | Ngày, tháng, năm | Tổng mức đầu tư được duyệt lần đầu | Tổng mức đầu tư điều chỉnh mới nhất (nếu có) | Số quyết định | Ngày, tháng, năm | Tổng dự toán (tổng các dự toán hạng mục của dự án) | Số quyết định | Ngày, tháng, năm | Giá trúng thầu (tổng giá trị các gói thầu) |  | Bố trí kế hoạch |  | Thực tế giải ngân KH ĐTC trung hạn từ 01/01/2016 đến 31/01/2021
[23 empty] | KH đầu kỳ (theo Quyết định số 3649/QĐ-UBND ngày 29/12/2016) | KHĐC (theo Quyết định: 3894/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 và 283/QĐ-UBND ngày 28/01/2021) | Tổng | Trong đó |  |  |  |  | Khởi công | Hoàn thành
[26 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11' | 10 | 11 | 12 | 12' | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Tổng cộng
I | Nguồn vốn
1 | Dự án chuyển tiếp giai đoạn 2011 - 2015 sang 2016 - 2020
1.1 | Hoàn thành trong giai đoạn 2016 - 2020
… | Dự án 1…
… | …
1.2 | Hoàn thành sau năm 2020
… | Dự án 1…
… | …
2 | Dự án khởi công mới 2016 - 2020 hoàn thành 2016 - 2020
… | Dự án 1…
… | …
3 | Dự án khởi công mới 2016 - 2020 hoàn thành sau năm 2020
… | Dự án 1…
… | …
4 | Dự án đã bố trí vốn chuẩn bị đầu tư trong KH ĐTC 2016 - 2020 lập BC ĐXCT
… | Dự án 1…
… | …

## Phu lục 5
Phụ lục 5
CÁC DỰ ÁN BỐ TRÍ VỐN THỰC HIỆN QUÁ THỜI GIAN QUY ĐỊNH THEO ĐIỀU 52 LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG
(Kèm Công văn số /SKHĐT-TH ngày /6/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)
ĐVT: Triệu đồng
STT | Danh mục | Quyết định chủ trương đầu tư |  |  | Quyết định đầu tư |  |  |  | Kế hoạch đăng ký 2021 - 2025 lần 4 | Nhu cầu sau 2025 | Nguyên nhân kéo dài thời gian thực hiện quá quy định
|  | Số | Ngày, tháng, năm | Tổng mức đầu tư | Số | Ngày, tháng, năm | Tổng mức đầu tư | Trong đó: Đền bù
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
TỔNG SỐ
Dự án

## Phu lục 4
Phụ lục 4
CÁC DỰ ÁN BỐ TRÍ VỐN CHƯA ĐẢM BẢO YÊU CẦU THEO KHOẢN 2 ĐIỀU 89 LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG
(Kèm Công văn số /SKHĐT-TH ngày /6/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)
ĐVT: Triệu đồng
STT | Danh mục | Quyết định chủ trương đầu tư |  |  | Quyết định đầu tư |  |  |  | Kế hoạch đăng ký 2021 - 2025 lần 4 | Nhu cầu sau 2025 | Ghi chú
|  | Số | Ngày, tháng, năm | Tổng mức đầu tư | Số | Ngày, tháng, năm | Tổng mức đầu tư | Trong đó: Đền bù
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
TỔNG SỐ
Dự án

## Phu lục 3
Phụ lục 3
CÁC DỰ ÁN ĐỀ NGHỊ CẮT GIẢM THEO CHỈ THỊ 13/CT-TTG
(Kèm Công văn số /SKHĐT-TH ngày /6/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)
ĐVT: Triệu đồng
STT | Danh mục | Quyết định chủ trương đầu tư |  |  | Quyết định đầu tư |  |  |  | Kế hoạch đăng ký 2021 - 2025 lần 4 | Nhu cầu sau 2025 | Ghi chú
|  | Số | Ngày, tháng, năm | Tổng mức đầu tư | Số | Ngày, tháng, năm | Tổng mức đầu tư | Trong đó: Đền bù
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
TỔNG SỐ
Dự án…

## Phu lục 2
Phụ lục 2
CÁC DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI GIAI ĐOẠN 2021-2025
(Kèm Công văn số /SKHĐT-TH ngày /6/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)
ĐVT: Triệu đồng
STT | Danh mục | Quyết định chủ trương đầu tư |  |  | Quyết định đầu tư |  |  |  | Kế hoạch đăng ký 2021 - 2025 lần 5 | Nhu cầu sau 2025 | Ghi chú
|  | Số | Ngày, tháng, năm | Tổng mức đầu tư | Số | Ngày, tháng, năm | Tổng mức đầu tư | Trong đó: Đền bù
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
TỔNG SỐ
I | Hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025
Dự án…
II | Hoàn thành sau 2025
Dự án…

## Phu lục 1
Phụ lục 1
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 2021 - 2025 LẦN 5 (TẤT CẢ NGUỒN VỐN)
(Kèm Công văn số /SKHĐT-TH ngày /6/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)
ĐVT: Triệu đồng
STT | Danh mục | Nhóm dự án | Địa điểm | Năng lực thiết kế | Thời gian khởi công | Thời gian hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư |  |  | Quyết định phê duyệt dự án |  |  |  | Lũy kế giải ngân từ đầu dự án đến hết KH 2020 | Kế hoạch đăng ký 2021 - 2025 lần 4 (08/NQ-HĐND ngày 26/5/2021) | Dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 lần 5 | [5 empty] | Nhu cầu vốn sau năm 2025 | Tiến độ dự án | Tiến độ thực hiện | Ghi chú
[7 empty] | Số | Ngày, tháng, năm | Tổng mức đầu tư | Số | Ngày, tháng, năm | Tổng mức đầu tư | Trong đó: Đền bù |  |  | Tổng số | Năm 2021 (QĐ 3897/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 và các QĐ điều chỉnh) | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| TỔNG SỐ | [21 empty] | 0
A | VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG
B | VỐN NGÂN SÁCH TỈNH TẬP TRUNG
I | CÁC DỰ ÁN THỰC HIỆN NĂM 2020 CHUYỂN TIẾP SANG 2021 - 2025
CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ (GIAO THÔNG)
Dự án…
CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ (CẤP NƯỚC, THOÁT NƯỚC)
Dự án…
CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ (CÔNG NGHIỆP)
| Dự án… | [21 empty] | #REF!
CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ (NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THỦY LỢI VÀ THỦY SẢN)
Dự án…
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Dự án…
SỰ NGHIỆP Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH
Dự án…
SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ
Dự án…
CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ (CÔNG NGHỆ THÔNG TIN)
Dự án…
XÃ HỘI
Dự án…
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Dự án…
VĂN HÓA THÔNG TIN
Dự án…
CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ (CÔNG NGHỆ THÔNG TIN)
Dự án…
PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH, THÔNG TẤN
Dự án…
THỂ DỤC THỂ THAO
Dự án…
HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
Dự án…
CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ (KHO TÀNG)
Dự án…
QUỐC PHÒNG
Dự án…
AN NINH VÀ TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI
Dự án…
II | CÁC DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI 2021 - 2025 VÀ HOÀN THÀNH TRONG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
Phân loại dự án tương tự…
III | CÁC DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI 2021 - 2025 VÀ HOÀN THÀNH SAU GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
Phân loại dự án tương tự…
IV | CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ
Phân loại dự án tương tự…
C | VỐN XỔ SỐ KIẾN THIẾT
Phân dự án theo tiến độ dự kiến và loại dự án tương tự…
D | VỐN TỈNH HỖ TRỢ CẤP HUYỆN
Phân dự án theo tiến độ dự kiến và loại dự án tương tự…
E | VỐN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
Không cần danh mục dự án chi tiết